## PL1
PHỤ LỤC 1
Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND phường theo Quyết định của UBND tỉnh về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bắc Ninh năm 2026
(Kèm theo Công văn số …../UBND-VP ngày …/…/2026 của Chủ tịch UBND phường Tiền Phong)
STT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm/Kết quả phải đạt | Trách nhiệm người đứng đầu
1 | Tham mưu triển khai, quán triệt Quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn thực hiện trong toàn phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Văn phòng HĐND và UBND phường, Phòng KTHT&ĐT, các đơn vị liên quan | Trước ngày 07/4/2026 | Văn bản triển khai, tài liệu quán triệt, đầu mối thực hiện được xác định | Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường chịu trách nhiệm toàn diện
2 | Rà soát tổng thể các nhóm dữ liệu thuộc trách nhiệm của phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Tất cả cơ quan, đơn vị thuộc phường | Trước ngày 01/5/2026 | Bảng tổng hợp danh mục dữ liệu theo từng lĩnh vực, từng đầu mối | Chậm rà soát, tổng hợp không đầy đủ phải báo cáo giải trình
3 | Rà soát dữ liệu lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh, khoa học công nghệ, thể thao | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế, các trường học, Trung tâm DVSNC, TDP liên quan | Trước ngày 01/05/2026 | Danh mục dữ liệu lĩnh vực VHXH; biểu mô tả nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật | Trưởng phòng VHXH chịu trách nhiệm về chất lượng và tính đầy đủ
4 | Rà soát dữ liệu lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường, tài chính - kế toán | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm DVSNC, TDP liên quan | Trước ngày 01/05/2026 | Danh mục dữ liệu lĩnh vực KTHT&ĐT; phân loại mức độ công khai/chia sẻ | Trưởng phòng KTHT&ĐT chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng phạm vi công khai
5 | Rà soát dữ liệu về thủ tục hành chính, hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, số hóa, dịch vụ công trực tuyến | Trung tâm Phục vụ Hành chính công | Văn phòng HĐND và UBND, Phòng VHXH | Trước ngày 01/05/2026 | Bảng dữ liệu lĩnh vực TTHC, DVCTT, số hóa hồ sơ | Giám đốc/Phụ trách Trung tâm PVHCC chịu trách nhiệm
6 | Rà soát dữ liệu chuyên ngành do đơn vị sự nghiệp quản lý | Trung tâm Cung ứng DVSNC; Trạm Y tế; các trường công lập | Phòng VHXH, Văn phòng HĐND và UBND | Trước ngày 01/05/2026 | Danh mục dữ liệu chuyên ngành của từng đơn vị; cử đầu mối phụ trách | Người đứng đầu từng đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp
7 | Rà soát, xác minh dữ liệu từ cơ sở, địa bàn dân cư | Các Tổ dân phố | Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn | Theo yêu cầu và chậm nhất trước ngày 01/05/2026 | Số liệu rà soát, xác minh, đối chiếu từ cơ sở | Tổ trưởng TDP chịu trách nhiệm về độ tin cậy thông tin cung cấp
8 | Chuẩn hóa biểu mẫu, trường dữ liệu, nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật | Phòng Văn hóa - Xã hội | Phòng VHXH, Phòng KTHT&ĐT, Trung tâm PVHCC và các đơn vị liên quan | Trước ngày 07/04/2026 | Bộ biểu mẫu dùng chung, thống nhất toàn phường | Cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu đồng bộ, khả thi
9 | Tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo chung của phường | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Trước ngày 01/06/2026 và định kỳ hằng quý | Báo cáo kết quả thực hiện; danh mục dữ liệu cập nhật; khó khăn, kiến nghị | Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường chịu trách nhiệm
10 | Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các phòng, đơn vị, TDP | Thường xuyên | Thông báo đôn đốc, nhắc việc, tổng hợp tồn tại, chậm tiến độ | Chậm đôn đốc, không tham mưu kịp thời thì xem xét trách nhiệm
11 | Bảo đảm an toàn thông tin, không công khai dữ liệu không đủ điều kiện | Tất cả cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND và UBND phường | Thực hiện thường xuyên | Dữ liệu cung cấp đúng phạm vi, không để xảy ra lộ lọt thông tin | Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp
12 | Tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc; tham mưu điều chỉnh trong quá trình thực hiện | Văn phòng HĐND và UBND phường | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Thường xuyên | Báo cáo tổng hợp khó khăn, đề xuất hướng xử lý | Cơ quan nào chậm báo cáo, để ách tắc công việc thì chịu trách nhiệm

## PL2
MẪU SỐ 01. BẢNG RÀ SOÁT DANH MỤC DỮ LIỆU CỦA PHƯỜNG THEO TỪNG LĨNH VỰC
(Dùng để các cơ quan, đơn vị rà soát, gửi phòng Văn hoá - Xã hội phường tổng hợp)
BẢNG RÀ SOÁT DANH MỤC DỮ LIỆU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Tên cơ quan/đơn vị: .......................................................
Lĩnh vực phụ trách: ...........................................................
Đầu mối thực hiện: ............................................................
Số điện thoại: .................................... Email: ............................
STT | Tên dữ liệu/Nhóm dữ liệu | Mô tả ngắn nội dung dữ liệu | Lĩnh vực | Nguồn hình thành dữ liệu | Cơ quan/đơn vị quản lý trực tiếp | Định dạng hiện có (Excel/Word/PDF/Phần mềm/CSDL khác) | Tần suất cập nhật | Mức độ chia sẻ/công khai đề xuất | Căn cứ pháp lý/liên quan | Ghi chú
1 | [7 empty] | Công khai/Chia sẻ nội bộ/Hạn chế chia sẻ
2 | [7 empty] | Công khai/Chia sẻ nội bộ/Hạn chế chia sẻ
3 | [7 empty] | Công khai/Chia sẻ nội bộ/Hạn chế chia sẻ
4 | [7 empty] | Công khai/Chia sẻ nội bộ/Hạn chế chia sẻ
5 | [7 empty] | Công khai/Chia sẻ nội bộ/Hạn chế chia sẻ
Hướng dẫn điền mẫu
Tên dữ liệu/Nhóm dữ liệu: ghi rõ tên tập dữ liệu hoặc nhóm dữ liệu.
Mô tả ngắn nội dung dữ liệu: nêu khái quát nội dung chính.
Lĩnh vực: ví dụ: giáo dục, y tế, thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, ngân sách, văn hóa, an sinh xã hội...
Nguồn hình thành dữ liệu: từ hồ sơ chuyên môn, phần mềm quản lý, báo cáo định kỳ, kết quả rà soát từ cơ sở...
Định dạng hiện có: giúp xác định khả năng chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ.
Tần suất cập nhật: hằng ngày/hằng tuần/hằng tháng/hằng quý/hằng năm/đột xuất.
Mức độ chia sẻ/công khai đề xuất: phải bám quy định pháp luật; không tự ý đề xuất công khai đối với dữ liệu chưa đủ điều kiện.
Căn cứ pháp lý/liên quan: ghi văn bản làm căn cứ quản lý, công khai, chia sẻ hoặc hạn chế chia sẻ dữ liệu.

## PL3
MẪU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỮ LIỆU CỦA PHƯỜNG THEO TỪNG LĨNH VỰC
(phòng Văn hoá - Xã hội phường dùng để tổng hợp chung)
STT | Lĩnh vực | Tên dữ liệu/Nhóm dữ liệu | Cơ quan chủ trì quản lý dữ liệu | Cơ quan phối hợp | Tần suất cập nhật | Mức độ công khai/chia sẻ | Đầu mối phụ trách | Ghi chú
1 | Văn hóa - xã hội |  | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế, trường học, TDP
2 | Kinh tế, hạ tầng, đô thị |  | Phòng KTHT&ĐT | Trung tâm DVSNC, TDP
3 | Thủ tục hành chính |  | Trung tâm PVHCC | Văn phòng HĐND và UBND
4 | Y tế |  | Trạm Y tế | Phòng VHXH
5 | Giáo dục |  | Các trường học | Phòng VHXH
6 | Dữ liệu từ cơ sở |  | Văn phòng HĐND và UBND | Các TDP

## PL4
GỢI Ý CÁC NHÓM DỮ LIỆU PHƯỜNG CÓ THỂ RÀ SOÁT NGAY
Để dùng điều hành nhanh, chỉ đạo rà ngay theo các nhóm sau:
Nhóm 1. Thủ tục hành chính
Số hồ sơ tiếp nhận, đã giải quyết, đang giải quyết
Tỷ lệ đúng hạn, quá hạn
Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến
Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả điện tử
Nhóm 2. Giáo dục
Số trường, lớp, học sinh
Tình trạng cơ sở vật chất trường học
Tỷ lệ trường đạt chuẩn
Dữ liệu phổ cập giáo dục
Nhóm 3. Y tế - an sinh xã hội
Dữ liệu dân số theo nhóm đối tượng quản lý
Tỷ lệ BHYT
Hộ nghèo, cận nghèo
Chính sách trợ giúp xã hội
Nhóm 4. Kinh tế - ngân sách
Dự toán thu, chi
Kết quả thực hiện thu, chi
Tiến độ giải ngân
Dữ liệu đầu tư công thuộc phường
Nhóm 5. Hạ tầng - đô thị - môi trường
Hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng
Điểm đen về hạ tầng, môi trường
Trật tự đô thị
Cây xanh, thoát nước, vệ sinh môi trường
Nhóm 6. Dữ liệu cơ sở/TDP
Dân cư, biến động dân cư
Các phản ánh kiến nghị nổi bật
Hạ tầng dân sinh cần quan tâm
Dữ liệu phục vụ điều hành theo địa bàn